## プロト
1コスト:3時間 (1日は基本2コスト)
| プロト | コスト | 実コスト | 判定 | 総コスト | 112
| ・クラス設計 | 3 |  | 完了 | 消化コスト | 34 |  |  | 土日含む日数 | 消費コスト / 土日含む日数
| ・ライブラリ設計 | 3 |  | 完了 | 現在の日数(土日除く) | 8 | 消費コスト / 日数 | 4.25 | 11 | 3.0909
| ・当たり判定 |  |  |  | 開始日 | 2026-08-01
| － 球と球の当たり判定 | 1 |  | 完了 | 今日の日付 | 2026-08-12
| ー 球とカプセルの当たり判定 | 1 |  | 完了
| ー カプセルとカプセルの当たり判定 | 1 |  | 完了
| ー カプセルとマップの当たり判定 | 3
| ー 物理挙動 | 2
・プレイヤー
| ― ステータス | 1 |  |  |  |  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト | 残り日数(土日含む) | 土日込みの消費コスト
| ― 待機 | 1 |  | 完了 | 理想 | 2026-08-24 | 9 | 8.6667 | 12 | 6.5
| ― 移動 | 2 |  | 完了 | デッドライン | 2026-08-27 | 12 | 6.5 | 15 | 5.2
| ― ステップ | 2 |  | 完了 | 真実のデッドライン | 2026-08-31 | 14 | 5.5714 | 19 | 4.1053
ー 攻撃
| ー マジックウォール | 3
| ー マジックショット | 3 |  | 完了
| ー マジックミサイル | 3 |  | 完了
| － 被弾 | 2
| － 死亡 | 1
| － アニメーション実装 | 4
・敵
| ― ステータス | 1
| ― 待機 | 1 |  | 完了
| ― 移動 | 2 |  | 完了
| ― ステップ | 2
ー 攻撃
| ー マジックウォール | 1
| ー マジックショット | 1
| ー マジックミサイル | 1
| － 被弾 | 2
| － 死亡 | 1
| － アニメーション実装 | 4
| ― AI | 6
・アニメーション処理
| ー 再生 | 1
| ー ブレンド有り再生 | 2
| ー ブレンド有り切り替え | 2
| ー 再生速度調整 | 2
・カメラ
| ー 移動 | 2 |  | 完了
| ー 回転 | 3 |  | 完了
| ー イージング | 4 |  | 完了
| ー 追随 | 2 |  | 完了
| ー 勝利敗北演出 | 3
・UI
| ー タイトル画面 | 2
| ー バトル画面 | 4
・UX
| ー 決定処理 | 2
| ー 画面遷移 | 4
| ー プレイヤー操作 | 3
| ー カメラ操作 | 3
| アルファ、ベータ | コスト | 実コスト | 判定
・アルファ素材集め
| ー モデル | 1
| ー モーション | 2
| ー UI素材 | 2
| ー SE | 2
| ー BGM | 1
| ー マップ素材 | 3
| ー エフェクト | 4
・敵種類
| ― 敵１ | 4
| ― 敵２ | 4
| ― 敵３ | 4
・マップ
| － マップ設計 | 2
| ー 配置データの保存 | 2
| ー 配置データの読み込み | 2
| ー マップ実装 | 2
・音処理
| ー BGM再生 | 1
| ー SE再生 | 3
| ー 音量調整の処理 | 2
| ー 音実装 | 2
・エフェクト
| ー エフェクト再生 | 3
| ー エフェクト停止 | 3
| ー 座標回転と拡大 | 3
| ー エフェクト実装 | 3
| ・ビルドテスト | 2

## アルファ
1コスト:3時間 (1日は基本2コスト)
| アルファ | コスト | 実コスト | 判定 | 総コスト | 0
| ・クラス設計 |  |  |  | 消化コスト | 0 |  |  | 土日含む日数 | 消費コスト / 土日含む日数
| ・ライブラリ設計 |  |  |  | 現在の日数(土日除く) | 488 | 消費コスト / 日数 | 0 | 681 | 0
| ・アルファ素材集め |  |  |  | 開始日 | 2024-09-30
| ー モデル |  |  |  | 今日の日付 | 2026-08-12
ー モーション
ー UI素材
ー SE
ー BGM
ー マップ素材
| ー エフェクト | [5 empty] | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト | 残り日数(土日含む) | 土日込みの消費コスト
| ・当たり判定 |  |  |  | 理想 | 2024-12-20 | -429 | 0 | -600 | 0
| － 球と球の当たり判定 |  |  |  | デッドライン | 2025-01-17 | -409 | 0 | -572 | 0
| ー 球とカプセルの当たり判定 |  |  |  | 真実のデッドライン | 2025-02-03 | -398 | 0 | -555 | 0
ー カプセルとカプセルの当たり判定
ー カプセルとマップの当たり判定
ー 物理挙動
・プレイヤー
― ステータス
― 待機
― 移動
― ジャンプ
― ダッシュ
― ステップ
― ガード
― 空中
－ 格闘攻撃
－ 気弾攻撃
－ コンボ
－ 被弾
－ 必殺
－ 気力ため
－ 死亡
－ 競り合い
－ アニメーション実装
・敵
― AI
・キャラクター
― キャラ１
― キャラ２
― キャラ３
・アニメーション処理
ー 再生
ー ブレンド有り再生
ー ブレンド有り切り替え
ー 再生速度調整
・カメラ
ー 移動
ー 回転
ー イージング
ー 追随
ー 必殺技演出
ー 競り合い演出
ー 勝利敗北演出
・マップ
－ マップ設計
ー 配置データの保存
ー 配置データの読み込み
ー マップ実装
・音処理
ー BGM再生
ー SE再生
ー 音量調整の処理
ー 音実装
・UI
ー タイトル画面
ー モードセレクト画面
ー キャラセレクト画面
ー バトル画面
ー オプション画面
・UX
ー カーソル移動
ー 決定処理
ー 画面遷移
ー プレイヤー操作
ー カメラ操作
・エフェクト
ー エフェクト再生
ー エフェクト停止
ー 座標回転と拡大
ー エフェクト実装
・ビルドテスト